培訓綠色消費推廣人才計畫書

一、活動目的

本活動為培訓綠色消費種子人員，使其瞭解環保標章定位、綠色消費、綠色採購相關政策法令及知識、協查作業流程及系統操作通報項目等服務內容，以推廣綠色消費教育宣導，並利用種子人員派遣系統聯絡，增加宣導能量及環境教育資源，鼓勵綠色消費觀念落實，擴大宣導層面。

二、主辦單位：行政院環境保護署

三、協辦單位：直轄市及縣市環境保護局

四、執行單位：財團法人台灣產業服務基金會

五、活動日期：100年5月～6月

六、活動地點：桃園縣、台中市、基隆市、彰化縣、嘉義市、台南市、高雄市、台東縣、花蓮縣、宜蘭縣等10個縣市。

七、活動對象：目前登錄於本署綠色生活資訊網之綠色消費種子人員、環保志（義）工、非營利組織、學校機關團體（含學生）、有意推動綠色旅遊（綠行動傳唱）之旅行社、飯店旅館及綠色商店業者及地方環保局承辦人員等600人。

八、課程規劃及執行方式：

(一)課程內容

1.環保標章：環保標章觀念、環保標章的創立的源起、環保標章的本質與內涵、環保標章的環境效益與推動成果。

2.綠色消費：綠色消費概念、綠色產品、綠色商店推廣。

3.綠色採購：綠色採購的概念、民間企業與團體綠色採購成果統計。

4.綠行動傳唱：倡導住宿旅館時落實環保，鼓勵旅館業者認同綠行動。

5.碳足跡：碳足跡概念、碳足跡標籤的認識等。

(二)執行方式

本培訓課程除邀請講師進行教學外，亦將依場次邀請（當地）績優之綠色商店/民間企業組織/機關及學校進行經驗交流以使種子人員能有實務上的瞭解。詳細課程表及行程規劃詳表1及表2。

表1　綠色消費推廣人才訓練場次課程表

| 時間 | 課程內容 | 講座 |
| --- | --- | --- |
| 09:00~09:30 | 報到-領取資料 |  |
| 09:30~10:00 | 綠色消費推動現況 | 環保署管考處 |
| 10:00~11:00 | 綠色消費議題訓練 - 如何推行綠色消費、綠色採購 - 環保標章說明 - 碳足跡簡介 | 環保署管考處 |
| 11:00~11:10 | 休息時間 |  |
| 11:10~12:00 | 經驗分享 綠色消費/綠行動傳唱執行成果經驗分享 | 委請環保局邀請（當地）績優之綠色商店/民間企業組織/機關及學校 |
| 12:00~13:30 | 午餐時間 |  |
| 13:30~14:20 | 「旅行自備盥洗用具，環保從自己做起」 | 台灣向上發展協會 |
| 14:20~15:10 | 綠色背包旅行趣 | 財團法人主婦聯盟環境保護基金會 |
| 15:10~15:20 | 休息時間 |  |
| 15:20~16:10 | 綠行動傳唱計畫推廣實務-綠行動傳唱志工 | 台灣綠色旅遊協會 |
| 16:10~16:30 | 綜合討論 | 環保署管考處/財團法人台灣產業服務基金會 |
| 16:30~ | 賦歸 |  |

表2　綠色消費推廣人才教育行程規劃

| 辦理場次 | 參加縣市 | 辦理日期 | 擬定參與人數 | 擬定辦理地點(暫訂) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 台中市 | 苗栗縣及台中市 | 5月24日（二） | 70人 | 台中市州聽4F大型會議室 (原台中市政府) |
| 桃園縣 | 桃園縣、新竹縣及新竹市 | 5月30日（一） | 70人 | 桃園縣勞工育樂中心3F |
| 基隆市 | 基隆市、新北市及台北市 | 5月31日（二） | 120人 | 基隆市文化局第1會議室 |
| 彰化縣 | 彰化縣、南投縣及雲林縣 | 6月3日（五） | 50人 | 彰化縣政府106教室 |
| 宜蘭縣 | 宜蘭縣 | 6月7日（二） | 35人 | 宜蘭縣環保局B1會議室 |
| 台南市 | 台南市 | 6月10日（五） | 50人 | 台南市政府新營區第二會議室 (前台南縣環保局) |
| 花蓮縣 | 花蓮縣 | 6月16日（四） | 25人 | 花蓮縣環保局4F會議室 |
| 台東縣 | 台東縣 | 6月17日（五） | 20人 | 台東縣環保局會議室 |
| 嘉義市 | 嘉義縣、嘉義市 | 6月21日（二） | 50人 | 嘉義市立垃圾焚化廠簡報室 |
| 高雄市 | 高雄市及屏東縣 | 6月24日（五） | 80人 | 高雄市環保局6F第1會議室 |

備註：以環保志工、非營利組織個人名義參加研習人員，且未支領其他單位差旅費者，將補助來回交通費，補助標準為研習地點之縣市環保局至外縣市環保局所在地來回自強號費用。

九、活動分工：

| 單位名稱 | 工作內容 |
| --- | --- |
| 環保署 | 1.擬訂計畫及召開研商會議。 |
| 直轄市及縣市環保局 | 1.規劃及辦理相關活動與場地。 2.協助招募各縣市單位之對綠色消費有興趣之種子人員。 |
| 執行單位 | 1.協助相關活動教材與流程執行。 2.製作課程教材及擔任講師。 3.進行活動紀錄、影片拍攝。 |
| 非營利組織、綠色商店、環保旅館 | 1.推廣綠色消費，消費者購買環保標章及其他環保產品。 2.對消費者宣導採購環保產品資訊。 |